## 1
Проект перечней объектов работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы, финансируемых за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Федерального агентства по недропользованию на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
№№ | Наименование объекта | Исполнитель | Сроки проведения работ (год, кв.) |  |  | Общая стоимость работ (тыс. руб.) | Предельный объем финансового обеспечения на 2017 год, в тыс.руб | Плановый объем финансового обеспечения на 2018 год, в тыс.руб | Плановый объем финансового обеспечения на 2019 год, в тыс.руб | Краткое содержание технического (геологического) задания на 2017 год Показатель объема работы
|  |  | Начало | Окончание
Всего:
1. Региональные геолого-геофизические и геолого-съемочные работы, в т. ч: | [6 empty] | 3877179.7 | 2655153.9 | 1623334.4
1.1. Региональные геолого-съемочные и геофизические работы: | [6 empty] | 3021828.9 | 1865549.3 | 847566.7
1.1.1. Проведение работ по сводному и обзорному геологическому картографированию на территории суши Российской Федерации | [5 empty] | 690228 | 278000 | 210000 | 202228 | Отчеты о проведении работ по сводному и обзорному геологическому картографированию - 8 ед.
1.1.1.1 | Актуализация геологической карты России масштаба 1:2500000; создание сводной прогнозно-геохимической основы территории Российской федерации масштаба 1:2500000, создание полимасштабной геолого-картографической модели Приполярной зоны Российской Федерации и прилегающих акваторий |  | 2017 I | 2017 IV | ФГБУ "ВСЕГЕИ" | 126228 | 126228 | 0 |  | Актуализация карт геологического содержания масштаба 1:2 500 000 Росии и прилегающих акваторий - 3 этап: Актуализированная цифровая геологическая карта России и прилегающих акваторий м-ба 1:2500 000 по материалам Госгеолкарты-1000 третьего поколения, завершенным по состоянию на 01.09.2017 г.; схемы межсерийной корреляции стратиграфических подразделений; актуализированная карта уникальных геологических объектов м-ба 1:2500 000; актуализированная космогеологическая карта России м-ба 1:2500 000. Сводная прогнозно-геохимическая карта территории Российской Федерации м-ба 1:2500 000 в цифровом виде в составе 4-х тематических слоев - 3 этап. Создание сводной полимасштабной геолого-картографической модели Приполярной зоны Российской Федерации и прилегающих акваторий - 3 этап: Бесшовная геологическая карта масштаба 1:1 000 000 (листы Q-39, 42-49; R-39-40, 42-49; S-36-49; T-37-49; U-36-49; V-1-2, 36-60 и севернее, включая территорию, прилегающую к Северному полюсу); сводная схема структурно-геологического районирования; модель геологического развития Приполярной зоны РФ и прилегающих акваторий; дополненный комплект увязанных сейсмических профилей МОВ ОГТ и геолого-геофизических разрезов в цифровом виде с глубинными структурными картами по основным отражающим горизонтам; модель рифтогенеза на шельфе морей Лаптевых и Восточно-Сибирского; Атлас геологических структур Российской Арктики и прилегающих акваторий для обоснования ВГКШ РФ в Северном Ледовитом океане; Атлас геоморфологических и пространственных данных в СЛО в цифровом виде.
1.1.1.2 | Создание, актуализация и подготовка к изданию сводных и обзорных карт геологического содержания территории России и прилегающих акваторий |  | 2017 I | 2019 IV | ФГБУ "ВСЕГЕИ" | 564000 | 151772 | 210000 | 202228 | Создание, актуализация и подготовка к изданию карт геологического содержания территории России и прилегающих акваторий м-ба 1:2 500 000 - 1 этап: Актуализированная карта четвертичных образований территории Российской Федерации м-ба 1:2 500 000 по материалам Госгеолкарты-1000/3, завершенным в 2016 г., полевые работы, уточненные данные по стратиграфии четвертичных образований Нижневолжского региона; Актуализированные легенды и схемы минерагенического районирования для подготовки к изданию прогнозно-минерагенической карты территории Российской Федерации и ее континентального шельфа м-ба 1:2 500 000, по материалам ГК-1000/3, завершенным до 2017 года; разбракованный по степени перспективности фонд паспортов перспективных геологических участков недр по Дальневосточному ФО, перечень первоочередных объектов для постановки поисковых работ; установленные закономерности локализации (комплекс рудоконтролирующих факторов) месторождений полезных ископаемых остродефицитных и высоколиквидных видов минерального сырья в пределах минерагенических таксонов Алдано-Становой провинции; Предварительная геологическая карта раннего докембрия территории Российской Федерации м-ба 1:2 500 000 (Восточно -Европейская платформа), предварительные региональные стратиграфические схемы и схемы корреляции докембрия (Европейская часть России), схема тектонического районирования докембрия территории Российской Федерации. Создание и актуализация комплекта сводных и обзорных геолого-геофизических и металлогенических карт азиатской части РФ и прилегающих акваторий м-бов 1:2500 000 - 1:5000 000, увязанных с картами сопредельных стран - 1 этап: Актуализированные геологическая и тектоническая карты м-ба 1:2500 000 ; актуализированные макеты тектоно-металлогенических карт м-ба 1:5000 000; макет карты закономерностей размещения медно-порфировых месторождений м-ба 1:2500 000; уточненная схема районирования потенциальных полей (с сейсмическими данными о глубинном строении региона); схема тектонического районирования Тихоокеанской материковой окраины Евразии (в пределах России) м-ба 1:5000 000; Арктический сегмент сводного геотрансекта "Северный Ледовитый океан-Северо-Восток России-Тихий океан; макет тектонической карты Азии м-ба 1:5000 000; предварительные региональные сейсмо-стратиграфическая, структурно-тектоническая и палеогеографическая основы, схемы корреляции, схемы сейсмо-фациального районирования, сейсмогеологические временные и глубинные разрезы, опорные геолого-геофизические, лито-геохимические и лито-петрофизические разрезы скважин по опорным возрастным срезам азиатской части РФ (Сибирская платформа).
1.1.1.3 | [9 empty] | Составление комплекта моноэлементных и полиэлементных геохимических карт Арктической зоны Российской Федерации масштаба 1:2500000 – 1 этап: Предварительные моно- и полиэлементные геохимические кары масштаба 1:2500000; макеты геолого-геохимических разрезов основных структур; макет схемы петрогеохимических типов и изотопно-геохронологической специализации магматических пород Арктической зоны. Мониторинг и дополнение сводной цифровой геолого-картографической основы России для решения проблем воспроизводства минерально-сырьевой базы федерального уровня – 1 этап: Актуализированные цифровые геолого-картографические материалы ГИС-Атласа и ГИС-Пакеты оперативной геологической информации (по состоянию на 01.01.2017г.); Актуализированный на официальном сайте Роснедр геолого-картографический ресурс (по состоянию на 01.01.2017г.).
1.1.2. Проведение работ по сводному и обзорному геологическому картографированию на континентальном шельфе Российской Федерации, в Арктике, Антарктике, в Мировом океане и на архипелаге Шпицберген | [6 empty] | 302996 | 257000 | 48254 | Отчеты о проведении работ по сводному и обзорному геологическому картографированию - 4 ед.
1.1.2.1 | Геолого-геофизическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр Антарктиды и ее окраинных морей в составе 61 РАЭ, 62 РАЭ и 63 РАЭ, составление сводных карт геологического содержания масштаба 1:1000 000 − 1:2500 000 центрального сектора Восточной Антарктиды (Район ледника Денмана (Земля Королевы Мэри). |  | 2017 I | 2019 IV | ФГБУ "ВНИИ-океангеология" | 608250 | 302996 | 257000 | 48254 | Полевые работы, предварительные геолого-геофизические материалы по результатам изучения и оценки минерально-сырьевого потенциала недр Антарктиды и её окраинных морей: (северо-западная часть моря Уэдделла; Земля Королевы Мэри, холмы Бангер; Земля Вильгельма II) в составе 63 РАЭ –1 этап; (море Содружества; Земля Принцессы Елизаветы Земля Королевы Мэри, холмы Бангер, Земля Мак-Робертсона и Земля Принцессы Елизаветы) в составе 62 РАЭ – 2 этап. Геолого-геофизические материалы по результатам изучения и оценки минерально-сырьевого потенциала недр Антарктиды и ее окраинных морей (восточная часть моря Уэдделла, Земля Принцессы Елизаветы, острова Рёуэр; Земля Принцессы Елизаветы, восточная часть; Земля Мак-Робертсона и Земля Принцессы Елизаветы) в составе 61 РАЭ – 3 этап. Сводные карты геологического содержания масштаба 1:1000000–1:2500000 центрального сектора Восточной Антарктиды (район ледника Денмана (Земля Королевы Мэри) – 3 этап.
1.1.3. Проведение работ по геологическому картографированию масштаба 1:1000000 на территории суши Российской Федерации | [5 empty] | 1271399.8 | 616367.8 | 384548 | 270484 | Прирост мелкомасштабной геологической изученности территории России и ее континентального шельфа – 5,32 %
1.1.3.1 | Создание и подготовка к изданию комплектов государственных геологических карт масштаба 1:1000 000; создание комплектов геохимических основ Госгеолкарты-1000/3 по группе листов территории Российской Федерации, 2-3 этапы |  | 2017 I | 2018 IV | ФГБУ "ВСЕГЕИ" | 441399.8 | 392651.8 | 48748 | 0 | Создание комплектов государственных геологических карт масштаба 1:1000 000 - 3 этап: Комплекты современной геологической основы масштаба 1:1 000 000 (авторские варианты Госгеолкарты-1000/3) листов S-39,40, Р-37, N-39, М-39, Q-49, Т-49 (суша), R-50, О-54, L-53 (акватория), L-54, Р-57; подготовленные к изданию комплекты Государственных геологических карт масштаба 1:1 000 000 третьего поколения листов N-38, P-38, L-37, L-39, R-53, Q-47, Q-54, Q-55, Q-58, P-53; полевые работы, уточненные данные о геологическом строении и закономерностях размещения полезных ископаемых группы листов, рекомендации по постановке региональных геологосъемочных и поисковых работ на локализованных перспективных площадях, паспорта учета перспективных объектов. Геофизические основы листов S-39,40,L-53(акватория), L-54. Подготовка к изданию комплектов государственных геологических карт масштаба 1:1000 000 - 2 этап: Подготовленные к изданию комплекты листов R-43, R-44, N-42, N-43; полевые работы и уточненные данные о геологическом строении листа Q-44, авторские варианты карт комплектов Госгеолкарты-1000/3, уточненные данные о закономерностях размещения месторождений полезных ископаемых листов Q-44, P-44, P-45, O-44, O-45. Составление структурно-геологической основы фундамента Западно-Сибирской плиты и структур ее обрамления для группы листов Госгеолкарты-1000/3 - 2 этап: Тектоническая схема фундамента масштаба 1:5 000 000; схема геодинамических обстановок масштаба 1:10 000 000; зональная (матричная) легенда геологической карты фундамента (аналоговая версия представления); геологическая карта фундамента (аналоговая версия представления); региональные разрезы чехла; схема нефтегазогеологического районирования доюрских образований масштаба 1:5 000 000; Составление сейсмо-стратиграфических и структурно-тектонической и региоанальной палеогеографической основ для групп листов Госгеолкарты-1000/3 - 2 этап: Сейсмо-стратиграфическая и предварительная структурно-тектоническая основы осадочного чехла восточной части Западно-Сибирской плиты для группы листов Госгеолкарты-1000/3 (Q-44, Q-45, P-44, P-45, O-44, O-45); 3 этап: Сейсмо-стратиграфическая, структурно-тектоническая и региональная палеогеографическая основы по территории северо-востока Сибирской платформы для группы листов Госгеолкарты-1000/3 (листы R-50, R-51, R-52, Q-50, Q-51, Q-52);
1.1.3.2 | [9 empty] | Создание комплектов геохимических основ Госеолкарты-1000/3 - 3 этап: комплекты ГХО-1000 листов О-41; P-51; Р-60; Q-51; Q-54; R-54–57 в формате ГИС, локализованные по геохимическим данным перспективные площади, рекомендации по постановке среднемасштабных геологосъемочных и поисковых работ. Cоздание дистанционных основ на площади листов Госгеолкарты-1000/3 - 3 этап: дистанционные основы на площади 10 листов Госгеолкарты-1000/3 (листы Q-46, Q-48, Q-57, Q-1, R-58, R-59, R-60, R-1, S-41, S-42) , включающие: цифровые многоспектральные дистанционные основы (по данным Landsat 7 ЕТМ+), схемы геолого-структурной интерпретации дистанционных основ, цифровые модели рельефа (по данным космических радарных съемок высокого разрешения). Прирост мелкомасштабной геологической изученности территории России и ее континентального шельфа – 3,7 % (721,44 тыс.кв.км)
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.3 | Создание комплектов государственных геологических карт масштаба 1:1000 000, создание комплектов геохимических основ Госгеолкарты-1000/3 по группе листов территории Российской Федерации, 1-3 этапы |  | 2017 I | 2019 IV | ФГБУ "ВСЕГЕИ" | 830000 | 223716 | 335800 | 270484 | Создание комплектов современной геологической основы масштаба 1:1 000 000 листов O-38, S-41,42, Q-46 , Q-48 , P-52, R-54, , Q-56, R-58 - 1 этап: предварительные карты комплектов ГК-1000/3 листов О-38, S-41,42, Q-46, Q-48, P-52, R-54, Q-56, R-58 (суша), полевые работы, уточненные данные о геологическом строении группы листов, предварительные геофизические основы листов O-38, R-58, фрагменты предварительных бесшовных карт по территории Дальневосточного и Каспийского регионов, и актуализированный фрагмент бесшовных карт Южного региона. Создание комплектов геохимических основ Госгеолкарты-1000/3 - 1 этап: - полевые работы на площади 150 тыс.кв. км по листам Q-46, Q-48, P-49 (с плотностью опробования 10*10 км ) и на площади 678,1 тыс. кв. км по листам N-50, 51, 52; M-50, 51, 52 (с опробованием по увязочным маршрутам); карты фактического материала и вспомогательные карты. Унификация вновь полученных результатов государственного геологического картирования территории Российской Федерации и ее континентального шельфа масштаба 1:1 000 000 для реализации программы регионального геологического изучения недр - 1 этап: подготовленные к широкому использованию унифицированные цифровые модели карт, издательские макеты карт, объяснительные записки и твердые копии изданных Госгеолкарт-1000/3 листов O-43, P-59, Q-45, R-46, R-47, размещенные в сети Интернет. Прирост мелкомасштабной геологической изученности территории России и ее континентального шельфа – 1,62 % (316,69 тыс.кв.км)
1.1.4. Проведение работ по геологическому картографированию масштаба 1:1000000 на континентальном шельфе Российской Федерации, в Арктике, Антарктике, в Мировом океане и на архипелаге Шпицберген | [6 empty] | 50011.1 | 10000 | 15000.2 | Прирост мелкомасштабной геологической изученности территории России и ее континентального шельфа – 0,67 %
1.1.4.1 | Создание комплекта современной геологической основы масштаба 1:1000000 листов U-49,50,51,52 (хребет Гаккеля) и морской части листов U-45-48 (о. Комсомолец) |  |  |  | ФГБУ "ВНИИ-океангеология" | 75011.3 | 50011.1 | 10000 | 15000.2 | Создание комплекта современной геологической основы масштаба 1:1000000: - 1 этап - полевые работы, предварительные карты геологического содержания м-ба 1:1000 000 морской части листов U-45-48 (о. Комсомолец): геологической карты плиоцен-четвертичных образований, и схем масштаба 1:2500 000: геоморфологической и литологической поверхности дна акватории; - 3 этап - комплект современной геологической основы масштаба 1:1 000 000 листов U-49,50,51,52 (хребет Гаккеля), аатериалы, обосновывающие оценку углеводородного потенциала осадочного чехла с учетом новых сейсмических данных.
1.1.5. Проведение региональных геолого-съемочных работ масштаба 1:200000 на территории суши Российской Федерации | [5 empty] | 3057055.8 | 1748454 | 997001.3 | 311600.5 | Прирост среднемасштабной геологической изученности 77000 кв.км. (в т.ч. по объектам ДФО – 30 800 кв. км (40%)
| Северо-Западный и Центральный ФО |  |  |  | 11.41% |  | 199500
| 2017-2018 Северо-Западного и Центрального ФО |  |  |  | 65.31% |  | 130300
| 2017-2019 Северо-Западного и Центрального ФО |  |  |  | 53.11% |  | 69200
| Уральский и Приволжский ФО |  |  |  | 12.26% |  | 214299.8
| 2017-2018 Уральского и Приволжского ФО | [5 empty] | 69570.8
| 2017-2019 Уральского и Приволжского ФО | [5 empty] | 144729
| Южный и Северо-Кавказский ФО |  |  |  | 5.218% |  | 91240
| 2017-2018 годы Южного и Северо-Кавказского ФО | [5 empty] | 35240
| 2017-2019 годы Южного и Северо-Кавказского ФО | [5 empty] | 56000
| Сибирский ФО |  |  |  | 24.46% |  | 427663
| 2017-2018 годах Центрально-Сибирского округа | [5 empty] | 55026.5
| 2017-2019 г Центрально-Сибирского округа | [5 empty] | 246041.5
| Республика Саха (Якутия) |  |  |  | 6.448% |  | 112741.2
| 2017-2018 Республика Саха (Якутия) | [5 empty] | 27500
| 2017-2019 Республика Саха (Якутия) | [5 empty] | 85241.2
| Дальневосточный ФО |  |  |  | 29.64% |  | 518237
| 2017-2018 Дальневосточного ФО за исключением территории Республики Саха (Якутия) | [5 empty] | 180592
| 2017-2019 Дальневосточного ФО (Южные районы) | [5 empty] | 160240
| 2017-2019 Дальневосточного ФО (Северо-Восточные районы) | [5 empty] | 177405
1.1.5.1 | Проведение в 2017 году региональных геолого-съемочных работ масштаба 1:200000 на группу листов в пределах Северо-Западного и Центрального ФО |  | 2017 I | 2017 IV | ФГБУ "ВСЕГЕИ" | 130300 | 130300 | 0 | 0 | ГДП-200 группы листов: 3 этап - полевые работы, комплект современной геологической основы масштаба 1:200000 (авторский вариант Госгеолкарты-200), оценка прогнозных ресурсов категории Р3 профильных полезных ископаемых, рекомендации по постановке поисковых работ с паспортами на перспективные объекты листов Q-35-XII, XVIII (Куола-Панаярвинская площадь), Q-36-XXXII (Большеозерская площадь),R-41- XXV,XXVI,XXVII (Оюско-Янгарейская площадь) ,Q-39-XXXIII, XXXIV (Вымская площадь) . Составление и подготовка к изданию комплектов Госгеолкарты-200/2: 2 этап – подготовленные к изданию и апробированные в НРС комплекты Госгеолкарты-200, уточненная оценка прогнозных ресурсов категории Р3 профильных полезных ископаемых, рекомендации по постановке поисковых работ с паспортами на перспективные объекты листов Q-35-XXX,Q-36-XXV,XXVI (Костомукшская площадь), Q-40-XXIX (Вангыро-Сынинская площадь), Q-41-IX,X (Сейдинская площадь), P-36-XXXIII,XXXIV (Южно-Ладожская площадь); N-37-XVI (Рязань) и N-37-XXII (Скопин). Создание дистанционных основ нового поколения на площади листовГосгеолкарты-200/2, 2 этап - 30 цифровых многоспектральных дистанционныхоснов Госгеолкарты-200/2 (по данным Landsat 8 и КС высокого разрешения); 30 цифровых схем геолого-структурной интерпретации дистанционных основ на площади объектов Госгеолкарт-200/2; 20 цифровых гиперспектральных дистанционных основ на объекты ГСР по горно-складчатым регионам России (по данным ASTER и Ресурс-П); 20 цифровых схем минералов-индикаторов и минеральных ассоциаций рудопроявлений и околорудных зон; 30 цифровых моделей рельефа на площади листов Госгеолкарт-200/2 (по данным космическихрадарных съемок высокого разрешения). Прирост среднемасштабной геологической изученности – 3 410 кв.км
1.1.5.2 | Проведение в 2017-2019 годах региональных геолого-съемочных работ масштаба 1:200000 на группу листов в пределах Северо-Западного и Центрального ФО |  | 2017 I | 2019 IV | ФГБУ "ВСЕГЕИ" | 169000 | 69200 | 71800 | 28000 | ГДП-200 группы листов: N-37-XVII (Спасск-Рязанский), Q-36-VII (Панаярвинская площадь), P-36-XIV с клапоном P-36-XIII (Северо-Янисярвинская площадь), M-37-XI (Бобров), 1 этап - полевые работы, предварительные карты геологического содержания, предварительные данные о геологическом строении и закономерностях размещения полезных ископаемых, ГФО-200, ГХО-200. Составление и подготовка к изданию комплектов Госгеолкарты-200/2 листов:Р-36-XVII (Онежская площадь), Р-36-XXII, XXIII (Прионежская площадь),Р-37-IX, XV (Шардозерская площадь), R-41-XIX (Варнекская площадь), N-37-XXXIII (Елец), 1 этап – предварительные карты комплектов Госгеолкарты-200. Прирост среднемасштабной геологической изученности – 3 300 кв.км
1.1.5.3 | Проведение в 2017 году региональных геолого-съемочных работ масштаба 1:200000 на группу листов в пределах Уральского и Приволжского ФО |  | 2017 I | 2017 IV | ФГБУ "ВСЕГЕИ" | 69570.8 | 69570.8 | 0 | 0 | ГДП-200 группы листов: 3 этап - полевые работы, комплект современной геологической основы масштаба 1:200000 (авторский вариант Госгеолкарты-200), оценка прогнозных ресурсов категории Р3 профильных полезных ископаемых. Рекомендации по постановке поисковых работ с паспортами на перспективные объекты N-40-XI (Бакальская площадь), N-40-XXXIII (Исянгуловская площадь), P-40-XXXIV (Красновишерская площадь). ГДП-200 и подготовка к изданию комплектов Госгеолкарты-200: 3 этап - подготовленные к изданию и апробированные в НРС комплекты Госгеолкарты-200, уточненная оценка прогнозных ресурсов категории Р3 профильных полезных ископаемых, рекомендации по постановке поисковых работ с паспортами на перспективные объекты листов O-40-XXII, XXIII (Кыновская площадь), О-41-I (Серовская площадь). Составление и подготовка к изданию комплектов Госгеолкарты-200, 2 этап – подготовленные к изданию и апробированные в НРС комплекты Госгеолкарты-200, уточненная оценка прогнозных ресурсов категории Р3 профильных полезных ископаемых, рекомендации по постановке поисковых работ с паспортами на перспективные объекты листов Р-40-VI (Турупьинская площадь), Q-42-III (Сибилейская площадь). Прирост среднемасштабной геологической изученности – 5 358 кв.км
1.1.5.4 | Проведение в 2017-2019 годах региональных геолого-съемочных работ масштаба 1:200000 на группу листов в пределах Уральского и Приволжского ФО |  | 2017 I | 2019 IV | ФГБУ "ВСЕГЕИ" | 397100 | 144729 | 180371 | 72000 | Оценка изученности и геологическое обоснование проведения ГДП-200 листов O-40-XXIX (Шалинская площадь). 1 этап -комплект предварительных карт геологического содержания, геологическое обоснование проведения ГДП-200. ГДП-200 группы листов: 1 этап - полевые работы, предварительные карты геологического содержания, уточненные данные о геологическом строении и минерагении листов N-40-X (Ашинская площадь), Р-41-XXV (Ивдельская площадь), О-41-ХIV (Махневская площадь), N-39-XII (Азнакаевская площадь), О-40-ХXVIII (Суксунская площадь). ГДП-200 и подготовка к изданию комплектов Госгеолкарты-200: 1 этап- предварительные карты геологического содержания, полевые работы, уточненные данные о геологическом строении и минерагении листа М-40- VIII, (XIV) (Акбулакская площадь). 2 этап - предварительные карты геологического содержания, полевые работы, уточненные данные о геологическом строении и минерагении листа М-40-IV (Медногорская площадь). Составление и подготовка к изданию комплектов Госгеолкарты-200:1 этап - предварительные карты комплектов Госгеолкарты-200, уточненные данные о геологическом строении и закономерностях размещения полезных ископаемых листов О-41-XX (Алапаевская площадь), Р-40-XXIV (Чистопская площадь), N-41-XV, (XXI) (Октябрьская площадь), R-41-XXX (Усть-Карская площадь). Подготовка к изданию комплектов Госгеолкарты-200/2 северо-восточных районов Российской Федерации (для Уральской группы листов). Прирост среднемасштабной геологической изученности – 6 500 кв.км
1.1.5.5 | Проведение в 2017 году региональных геолого-съемочных работ масштаба 1:200000 на группу листов в пределах Южного и Северо-Кавказского ФО |  | 2017 I | 2017 IV | ФГБУ "ВСЕГЕИ" | 35240 | 35240 | 0 | 0 | ГДП-200 группы листов: 3 этап - полевые работы, комплект современной геологической основы масштаба 1:200000 (авторский вариант Госгеолкарты-200), оценка прогнозных ресурсов категории Р3 профильных полезных ископаемых, рекомендации по постановке поисковых работ с паспортами на перспективные объекты листа L-37-XXIV (Новоалександровская площадь). ГСР-200 морской части листа К-38-VI (Крайновка), 3 этап - полевые работы, комплект карт современной геологической основы масштаба 1:200 000 (авторский вариант Госгеолкарты-200). Составление и подготовка к изданию комплектов Госгеолкарты-200: 2 этап - подготовленные к изданию и апробированные в НРС комплекты Госгеолкарты-200, уточненная оценка прогнозных ресурсов категории Р3 профильных полезных ископаемых, рекомендации по постановке поисковых работ с паспортами на перспективные объекты листов листов: L-38-XXXIII (Архангельская площадь); K-37-X (Подводный каньон Мзымты), K-37-XVI (Абиссаль 16). Прирост среднемасштабной геологической изученности – 2 479 кв.км
1.1.5.6 | Проведение в 2017-2019 годы региональных геолого-съемочных работ масштаба 1:200000 на группу листов в пределах Южного и Северо-Кавказского ФО |  | 2017 I | 2019 IV | ФГБУ "ВСЕГЕИ" | 140080 | 56000 | 59500 | 24580 | ГДП-200 листов: 1 этап - полевые работы, предварительные карты геологического содержания, уточненные данные о геологическом строении и закономерностях размещения полезных ископаемых листа К-38-III (Прохладненская площадь); 2 этап - полевые работы, предварительные карты геологического содержания, полевые работы, уточненные данные о геологическом строении и закономерностях размещения полезных ископаемых листа M-37-XXIV (Вешенская площадь); Геологическая съемка масштаба 1 : 200 000 морской части листов К-39-XIII, XIX и создание геологической основы листа К-39-XIII (Дербентская площадь) и создание геологической основы листа K-39-XIII, 1 этап - полевые работы, предварительные карты геологического содержания. Прирост среднемасштабной геологической изученности – 5 500 кв.км
1.1.5.7 | Проведение в 2017 году региональных геолого-съемочных работ масштаба 1:200000 на группу листов в пределах Сибирского федерального округа |  | 2017 I | 2017 IV | ФГБУ "ВСЕГЕИ" | 55026.5 | 55026.5 | 0 | 0 | ГДП-200 группы листов: 3 этап - полевые работы, комплект современной геологической основы масштаба 1:200000 (авторский вариант Госгеолкарты-200), оценка прогнозных ресурсов категории Р3 профильных полезных ископаемых. Рекомендации по постановке поисковых работ с паспортами на перспективные объекты листов М-48-X, M-48-XVI (Таширская площадь), Р-46-XXXIV (Северо-Енисейская площадь). ГФО листов М-48-X, M-48-XVI, ГХО листа Р-46-XXXIV. Составление и подготовка к изданию комплектов Госгеолкарты-200/2: 2 этап – подготовленные к изданию комплекты, уточненные данные о геологическом строении, уточненная оценка прогнозных ресурсов категории Р3 профильных полезных ископаемых, рекомендации по постановке поисковых работ с паспортами на перспективные объекты листов N-49-XXXIV (Мохейская площадь), M-46-V (Кызыльская площадь), N-50-XXIV (Могочинская площадь). 3 этап - подготовленный к изданию и апробированный в НРС комплект Госгеолкарты-200, уточненная оценка прогнозных ресурсов категории Р3 профильных полезных ископаемых, рекомендации по постановке поисковых работ с паспортами на перспективные объекты листа N-45-XXI (Прокопьевская площадь). Оценка изученности и геологическое обоснование проведения ГДП-200: 3 этап - комплект предварительных карт геологического содержания, геологическое обоснование проведения ГДП-200, геохимическая основа листов М-45-XXII, XXVIII (площадь Беляши). Прирост среднемасштабной геологической изученности - 6 190 кв. км
1.1.5.8 | Проведение в 2017-2019 годах региональных геолого-съемочных работ масштаба 1:200000 на группу листов в пределах Сибирского федерального округа |  | 2017 I | 2019 IV | ФГБУ "ВСЕГЕИ" | 672141.5 | 372636.5 | 246041.5 | 53463.5 | Оценка изученности и геологическое обоснование проведения ГДП-200 листов N-45-XXVII (Солтон) и N-45-XXXII (Бийск). 2 этап – полевые работы, карта фактического материала, карты геофизической основы N-45-XXVII (Солтон); предварительные геологические карты, регистрационные карты полезных ископаемых и закономерностей их размещения, карты геохимических основ листов N-45-XXVII (Солтон) и N-45-XXXII (Бийск). Оценка изученности и геологическое обоснования ГДП-200 листа,1 этап - M-46-XI (Бай-Хаак). Полевые работы, предварительная карта фактов, предварительные карты геологического содержания, предварительные карты геохимической и геофизической основ. Геологическая съемка масштаба 1:200 000 листов: 1 этап - S-45-XI,XII (Ленивенская площадь). Полевые работы, карта фактав, предварительные карты геологического содержания, новые данные о геологическом строении и закономерностях размещения полезных ископаемых. 2 этап - T-48-XXXIV, XXXV, XXXVI (Фаддеевская площадь). Полевые работы, карта фактов. Предварительные карты геологического содержания, новые данные о геологическом строении и закономерностях размещения полезных ископаемых. Предварительные карты геохимической основы. ГДП-200, 1 этап - полевые работы, предварительные карты геологического содержания, уточненные данные о геологическом строении и закономерностях размещения полезных ископаемых листов O-49-XII (Саталахская площадь), М-50-I (Карымская площадь). 2 этап - полевые работы, уточненные карты геологического содержания, уточненные данные о геологическом строении и закономерностях размещения полезных ископаемых листов N-46-II (Балахтинская площадь), N-45-XXX (Таштыпская площадь). Предварительные карты геохимической основы и апробация геофизической основы листа N-46-II. ГДП-200 и подготовка и изданию Госгеолкарты-200, 1 этап - листа N-50-XXII (Ксеньевская площадь), 2 этап - М-45-IV (Артыбашская площадь), N-47-XXXIII (Пограничная площадь). Полевые работы, предварительные карты геологического содержания, уточненные данные о геологическом строении и закономерностях размещения полезных ископаемых. Предварительные карты геофизической и геохимической основ листа N-47-XXXIII. Составление и подготовка к изданию комплектов Госгеолкарты-200, 1 этап - актуализированные авторские варианты карт комплекта, полевые работы, уточненная оценка прогнозных ресурсов категории Р3 профильных полезных ископаемых листов: N-47-XXXIV, M-47-IV (Сархойская площадь), O-49-XXV (Великандинская площадь), М-50-VII (Агинская площадь), M-46-X (Хову-Аксы). Комплексная аэрогеофизическая съемка, 2 этап - комплексная аэрогеофизическая (аэромагнитная, аэроэлектроразведочная, аэрогамма-спектрометрическая) съемка масштаба 1:50 000 на площади 25 660 кв.км; предварительные геофизические карты, структурно-тектоническая и прогнозно-минерагенической схемы масштаба 1:200 000 листов M-48-X,XI,XVI,XVII (Кяхтинский участок), N-49-XXVI,XXXI,XXXII; M-49-I,II,III,IV,V (Заиграевско-Ингодинский участок); N-50-XXXV, XXXVI, N-51-XXXI (Шилка-Заводской участок). Прирост среднемасштабной геологической изученности - 12 910 кв. км
1.1.5.9 | Проведение в 2017 году региональных геолого-съемочных работ масштаба 1:200000 на группу листов в пределах Республики Саха (Якутия) |  | 2017 I | 2017 IV | ФГБУ "ВСЕГЕИ" | 27500 | 27500 | 0 | 0 | Оценка изученности и геологическое обоснование проведения ГДП-200, 3 этап - комплект предварительных карт геологического содержания, геологическое обоснование проведения ГДП-200, геохимическая и геофизическая основы листов R-54-XXIX, XXX (Перевалочная база Дальстроя). ГДП-200: 3 этап - полевые работы, комплект современной геологической основы масштаба 1:200000 (авторский вариант Госгеолкарты-200), оценка прогнозных ресурсов категории Р3 профильных полезных ископаемых. Рекомендации по постановке поисковых работ с паспортами на перспективные объекты листа О-51-XIX (Олдонгсинская площадь). Составление и подготовка к изданию комплектов Госгеолкарты-200/2 - 3 этап - подготовленный к изданию комплект Госгеолкарты-200, рекомендации по постановке поисковых работ с уточненными паспортами на перспективные объекты листов R-53-XX (р. Садах) и R-53-XXI, XXII (р.Джанкы). Прирост среднемасштабной геологической изученности - 931,4 кв. км
1.1.5.10 | Проведение в 2017-2019 годах региональных геолого-съемочных работ масштаба 1:200000 на группу листов в пределах Республики Саха (Якутия) |  | 2017 I | 2019 IV | ФГБУ "ВСЕГЕИ" | 277800 | 85241.2 | 168058.8 | 24500 | Оценка изученности и геологическое обоснование проведения ГДП-200, 1 этап - полевые работы, комплект предварительных карт геологического содержания (геологическая, фактического материала) листов Q-55-XXIX, XXX (Рассошинская площадь). ГДП-200 группы листов: 1 этап - предварительные карты геологического содержания, полевые работы, уточненные данные о геологическом строении и закономерностях размещения полезных ископаемых листов O-51-X (Верхне-Амгинская площадь), Q- 53-IX,X (Кестерская площадь), 2 этап - полевые работы, уточненные карты геологического содержания, уточненные данные о геологическом строении и закономерностях размещения полезных ископаемых листов Q-54-XXXIII, XXXIV (Право-Эльгинская площадь), O-52-XXVII (Ломамская площадь); ГДП-200 и подготовка к изданию Госгеолгарты-200, 2 этап - полевые работы, уточненные карты геологического содержания, уточненные данные о геологическом строении и закономерностях размещения полезных ископаемых листов R-54-XXIII, XXIV (Берелехская площадь). Составление и подготовка к изданию Госгеолкарты-200, 1 этап - актуализированные авторские варианты карт комплекта, уточненная оценка прогнозных ресурсов категории Р3 профильных полезных ископаемых листа P-55-I (Верхне-Тарынская площадь). Комплексная аэрогеофизическая (аэромагнитная, аэроэлектроразведочная, аэрогамма-спектрометрическая) съемка масштаба 1:50 000, оценка изученности и геологическое обоснование листов Q-55- XXIX,XXX (Рассошинская площадь). Прирост среднемасштабной геологической изученности - 9 471 кв. км
1.1.5.11 | Проведение в 2017 году региональных геолого-съемочных работ масштаба 1:200000 на группу листов в пределах Дальневосточного ФО за исключением территории Республики Саха (Якутия) |  | 2017 I | 2017 IV | ФГБУ "ВСЕГЕИ" | 180592 | 180592 | 0 | 0 | ГДП-200 группы листов: 3 этап - полевые работы, комплект современной геологической основы масштаба 1:200000 (авторский вариант Госгеолкарты-200), оценка прогнозных ресурсов категории Р3 профильных полезных ископаемых. Рекомендации по постановке поисковых работ с паспортами на перспективные объекты листов N-51-ХI (Гетканская площадь), Р-55-ХXIX, XXX (Детринская площадь), Q-1-XXI, XXII (Сеутаканская площадь), L-53-XII, L-54-VII (Верхнебикинская площадь), N-54-XX (Многовершинная площадь). Составление и подготовка к изданию комплектов Госгеолкарты-200, 2 этап - подготовленный к изданию комплект Госгеолкарты-200, уточненная оценка прогнозных ресурсов категории Р3 профильных полезных ископаемых листов L-53-XVI (Тигриная площадь). Комплексная аэрогеофизическая съемка масштаба 1:50 000 (комплект геофизических карт, структурно-тектоническая карта, карта прогноза на профильные полезные ископаемые м-ба 1:200 000; рекомендации по постановке поисковых работ на перспективных участках, схема расчленения интрузивных комплексов Буреинского массива по геолого-петрофизическим данным: 2 этап - листов N-52-XXXIV, XXXV (Буреинско-Ханкайская площадь); 3 этап - листов M-52-XXIV, M-53-XIX, L-53-V, XI (Южно-Буреинская площадь). Создание опережающих геофизических основ масштаба 1:200 000 по группе листов, 3 этап - комплекты опережающих геофизических основ листов M-53-VII, N-51-XVIII, N-52-IX, Q-58-XXII, XXIII, XXIV, XXIX, XXX, M-54-XIX,XX,XXV, P-55-XXIV, P-56-XIX. Создание геохимических основ на площади листов Госгеолкарты-200/2, 3 этап - полевые работы, комплекты карт геохимической основы м-ба 1:200 000 листов M-52-VI, M-52-XI, M-54-XIII (Правобережная площадь), N-54- XXV, XXVI, XXXI (Троицко-Покровская площадь), M-56-XII, XVII, XVIII, XXIV, M-57-VII, М-57-XIII (Северо-Курильская площадь). Прирост среднемасштабной геологической изученности - 6 976,9 кв. км
1.1.5.12 | Проведение в 2017-2019 годах региональных геолого-съемочных работ масштаба 1:200000 на группу листов в пределах Дальневосточного ФО (Южный районы) |  | 2017 I | 2019 IV | ФГБУ "ВСЕГЕИ" | 592310 | 345013 | 160240 | 87057 | ГДП-200 группы листов: 1 этап - полевые работы, предварительные карты геологического содержания, уточненные данные о геологическом строении и закономерностях размещения полезных ископаемых листов N-52-IX (Бомнакская площадь); N-51-IV (Ларбинская площадь); L-53-XXXII (Арсеньевская площадь). 2 этап - полевые работы, уточненные карты геологического содержания, уточненные данные о геологическом строении и закономерностях размещения полезных ископаемых листов M-54-XIII (Гурская площадь), M-56-XVIII (Парамуширская площадь). Составление и подготовка к изданию Госгеолкарты-200, 1 этап - полевые работы, предварительные карты комплектов, уточненные данные о геологическом строении и закономерностях размещения месторождений полезных ископаемых листов N-52-VII (Унахинская площадь); L-53-XVIII, L-54-XIII (Кузнецовская площадь); M-52-XII (Мельгинская площадь). Комплексная аэрогеофизическая съемка масштаба 1:50 000 на площади 21 915 кв.км (1 этап) листов L-53-XXXII, К-53-II, N-54-XXV, XXXI (Арсеньевская площадь). Создание геохимических основ на площади листов Госгеолкарты-200/2, 1 этап - полевые геохимические работы на площади 24 522 кв. км, предварительные карты комплекта геохимических основ м-ба 1:200 000 листов M-53-XVIII, M-54-XIX, XXV (Комсомольская площадь); N-53-XXX, N-54-XIX (Албазинская площадь). Прирост среднемасштабной геологической изученности - 9 163,6 кв. км
1.1.5.13 | Проведение в 2017-2019 годах региональных геолого-съемочных работ масштаба 1:200000 на группу листов в пределах Дальневосточного ФО (Северо-Восточные районы) |  | 2017 I | 2019 IV | ФГБУ "ВСЕГЕИ" | 310395 | 177405 | 110990 | 22000 | ГДП-200 группы листов: 1 этап - полевые работы, предварительные карты геологического содержания, уточненные данные о геологическом строении и закономерностях размещения полезных ископаемых листа Q-57-XXVII, XXVIII (Омкучанская площадь). 2 этап - полевые работы, уточненные карты геологического содержания, уточненные данные о геологическом строении и закономерностях размещения полезных ископаемых листов Q-1-I, II (Иультинская площадь). ГДП-200 и подготовка к изданию Госгеолкарты-200 листа Р-59-XXVIII (Таманваямская площадь) - полевые работы, предварительный комплект современной геологической основы масштаба 1:200000 (авторский вариант Госгеолкарты-200), оценка прогнозных ресурсов категории Р3 профильных полезных ископаемых. Рекомендации по постановке поисковых работ с паспортами на перспективные объекты Составление и подготовка к изданию Госгеолкарты-200, 1 этап - предварительные карты комплектов, уточненные данные о геологическом строении и закономерностях размещения месторождений полезных ископаемых листов P-57-XXXVI, P-58-XXXI (Ткаправаямская площадь); P-56-XX, XXI (Мякит-Хурчанская площадь); P-56-XIV (Оротуканская площадь). Комплексная аэрогеофизическая (аэромагнитная, аэрогамма-спектрометрическая) съемка масштаба 1:50 000 на площади 7 360 кв.км., P-56-V,VI (Балыгычанская площадь), 1 этап - комплекты предварительных геофизических карт масштаба 1:200 000. Оценка геологической, геофизической и геохимической изученности, подготовка геологического обоснования ГДП-200 листов P-56-V,VI (Балыгычанская площадь)- 1 этап. Опережающие геохимические работы масштаба 1:200 000 (2 этап) листов Q-58-XXI, XXII (Верхне-Олойская площадь) - полевые работы, предварительные комплекты карт геохимической основы м-ба 1:200 000 Прирост среднемасштабной геологической изученности - 4 810 кв. км
1.1.6. Проведение региональных геолого-съемочных работ масштаба 1:200000 на континентальном шельфе Российской Федерации, в Арктике, Антарктике, в Мировом океане и на архипелаге Шпицберген | [6 empty] | 26000 | 7000 | 0 | Отчеты (квартальные) о проведении работ по сводному и обзорному геологическому картографированию - 4 ед.
1.1.6.1 | Геологическое доизучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр архипелага Шпицберген (северная часть Земли Веделя Ярлсберга) |  | 2017 I | 2018 IV | ФГБУ "ВНИИ-океангеология" | 33000 | 26000 | 7000 |  | 2 этап - полевые работы, предварительные карты: геологическая и геоморфологическая района северной части Земли Веделя Ярлсберга масштаба 1:100 000, геолого-литологическая схема четвертичных отложений масштаба 1:25000, предварительная оценка проявлений полезных ископаемых северной части Земли Веделя Ярлсберга.
1.2. Создание государственной сети опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и сверхглубоких скважин | [6 empty] | 750261 | 687728.3 | 675676.6 | Прирост государственной сети опорных геолого-геофизических профилей на территории России и ее континентальном шельфе – 470 тыс. метров погонных; параметрического бурения – 900 м.
| Переходящие обязательства |  |  |  | ВНИИОкеангеология |  | 40000
| Создание государственной сети опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и сверхглубоких скважин на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов в 2017-2019 гг. |  | 2017 I | 2019 IV | ФГБУ "ВСЕГЕИ" | 2073665.9 | 710261 | 687728.3 | 675676.6 | 1) Создание системы сводных геофизических разрезов и предварительной геолого-геофизической модели (масштаб 1:1 000 000) по Восточному участку опорного геолого-геофизического профиля 1-СБ (Забайкальский и Байкало-Патомский фрагменты) на основе обработки по единым графам полевых и ретроспективных геофизических материалов. 2) Создание опорного геолого-геофизического профиля 8-ДВ путем проведения полевых геофизических работ и экспресс-обработки полевых материалов: МОВ-ОГТ-2Д - 470 тыс. пог. М, ГСЗ - 670 тыс. пог. м, электроразведки АМТЗ, МТЗ и ГМТЗ - 450 тыс. пог. м; создание системы геофизических разрезов (масштаб 1:1 000 000) на основе обработки полевых материалов 2016 г. и ретроспективных данных. 3) Строительство Забайкальской параметрической скважины глубиной 4 000 м (1 этап от 0 до 900 м). 4) Актуализация, редактирование и подготовка к изданию комплекта международной тектонической карты Арктики масштаба 1:5 000 000 (TeMAr); создание геолого-геофизических моделей строения дальневосточной области перехода континент-океан (2-й этап). 5) Разработка предложений по изучению глубинного строения Российской Федерации как элемента разрабатываемых государственных программ.
1.3. Проведение специальных гравиметрических работ | [6 empty] | 105089.8 | 101876.3 | 100091.1 | Прирост среднемасштабной государственной гравиметрической изученности территории России 8450 кв.км.
| Гравиметрическая съемка и подготовка к изданию Государственных гравиметрических карт масштаба 1:200 000 на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов в 2017-2019 г.г. |  | 2017 I | 2019 IV | ФГБУ "ВСЕГЕИ" | 307057.2 | 105089.8 | 101876.3 | 100091.1 | 1) Создание геофизической модели земной коры путем выполнения гравиметрической съемки масштаба 1:200 000 на площади 8450 кв. км в пределах: Алдано-Становой, Таймырской, Камчатско-Курильской и Западно-Сибирской металлогенической провинций. 2) Составление и подготовка к изданию в электронном виде листов Государственной гравиметрической карты масштаба 1:200 000 на основе обработки полевых материалов 2016 г. и ретроспективных данных по отдельным листам по территории Амурской области, Республики Саха (Якутия), Республики Алтай, Республике Тыва, Хабаровского края, Красноярского края и Чукотского автономного округа (44 листа). 3). Оценка качества ретроспективных (до 2000 г.) Государственных гравиметрических съемок масштаба 1:200 000 с целью повышения достоверности гравиметрической основы для ГДП-200 в Красноярском крае, Иркутской области, Республике Бурятия, Забайкальском крае (Сибирский федеральный округ) с созданием полистной (по номенклатурным листам) электронной таблицы. Подготовка предложений по доизучению ранее заснятых Государственной гравиметрической съемкой масштаба 1:200 000 площадей.